Ełk, dn. 07.10.2011 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Nr sprawy: OZP.271.3.15.2011

W związku w zapytaniami dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Budowa wodociągu Nowa Wieś Ełcka- Zdunki- Bobry, budowa sieci wodociągowej w m. Barany (działki budowlane), budowa kanalizacji sanitarnej dla całej wsi Barany i części Nowej Wsi Ełckiej”, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający wyraziłby zgodę, żeby drobne usterki nie stanowiły przeszkody do dokonania odbioru końcowego etapu-zostałyby ujęte w protokole odbiorowym i usunięte w ramach gwarancji?

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zamawiający wymaga aby inwestycja został zrealizowana kompletnie i bez jakichkolwiek wad wykonawczych.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić, jaki charakter mogą mieć jego polecenia i wskazówki, o których mowa w art. 7.1?

Odpowiedź na zapytanie nr 2

Polecenia i wskazówki pisemne. Mają na celu ułatwienie wykonania inwestycji. Z całą pewnością nie będą ingerowały w proces inwestycyjny.

Zapytanie nr 3

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić w sposób szczegółowy, o jakich kryteriach mowa jest w art. 7.2.6 projektu umowy?

Odpowiedź na zapytanie nr 3

Punkt 7.2.6 umowy zostaje usunięty z projektu umowy.

Zapytanie nr 4

Na czym mają polegać czynności serwisowe, o których mowa w art. 8.2 projektu umowy? Czy Zamawiający będzie pokrywać koszty napraw, które zostały spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy?

Odpowiedź na zapytanie nr 4

Czynności serwisowe wynikają ze specyfikacji danego urządzenia i wymagań eksploatacyjnych. Będą wykonywane na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.

Zapytanie nr 5

Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na ograniczenie kary umownej, której mowa w art. 10.1.2 – za odstąpienie z winy leżącej po stronie Wykonawcy do 15 % wynagrodzenia?

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 6

Czy Zamawiający mógłby usunąć z projektu umowy postanowienia art. 12 ust. 12.2 zdanie pierwsze? Uniemożliwia on zlecenia przez Zamawiającego i wykonanie robót dodatkowych, a zarazem zdanie drugie tego postanowienia zabezpiecza jego interesy.

Odpowiedź na zapytanie nr 6

Jest to umowa ryczałtowa. Roboty dodatkowe mogą być zlecone ewentualnie na mocy odrębnej umowy.

Zapytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuściłby możliwość fakturowania częściowego (zaliczkowo) w okresach miesięcznych(ewentualnie kwartalnych)?

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Zamawiający nie dopuszcza takiej formy fakturowania.

Zapytanie nr 8

Czy Zamawiający mógłby zgodnie z przepisami art. 144 prawa zamówień publicznych określić warunki zmiany umowy? Przykładowo dodając do projektu umowy następujące postanowienia:

„Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

- W przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych lub ujemnych temperatur, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla rejonu Ełk, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót,

- W przypadku konieczności zmiany trasy przebiegu uzbrojenia zewnętrznego, dla których konieczne jest sporządzenie projektu zamiennego i uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę wynikających z przyczyn, których na etapie sporządzania projektu nie można było przewidzieć.

- W przypadku natrafienia na przeszkody podziemne, których na etapie sporządzania projektu nie było można przewidzieć (niezainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu), a których zbadanie wymaga wstrzymanie prac decyzji konserwatora zabytków.

- W przypadku zmiany terminu zakończenia budowy lub innego rozłożenia płatności niż te określone w SIWZ i umowie, wynikających bezpośrednio z warunków jakie określić może Zamawiającemu jednostka udzielająca zewnętrznego dofinansowania przedmiotowej inwestycji.

- W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Odpowiedź na zapytanie nr 8

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie w/w zapisów z wyłączenie pkt 5 dotyczącego zmiany stawki podatku VAT.

Zapytanie nr 9

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienia art. 14 ust. 14.1.1.lt. d) na następujące ;”w przypadku nie zrealizowania I etapu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność wykonawca”?

Odpowiedź na zapytanie nr 9

Zamawiający nie będzie modyfikował tego zapisu umownego. Jest to uprawnienie a nie obowiązek.

Zapytanie nr 10

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić, jak będą wyglądały rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca odpowiada? Czy Zamawiający zamierza nie dokonywać zapłaty za wykonane przez Wykonawcę roboty- co wynika z brzmienia art.14 ust. 14.1.2?

Odpowiedź na zapytanie nr 10

Za wykonanie prawidłowo roboty Zamawiający również w przypadku winy Wykonawcy, zapłaci za prawidłowo wykonane roboty.

Zapytanie nr 11

Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego? jeżeli tak to jaki może być szacunkowy koszt zajęcia pasa drogowego na w/w inwestycji?

Odpowiedź na zapytanie nr 11

Zamawiający będzie pobierał opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.