Załącznik nr 1do zapytania ofertowego – nr postępowania IZP.271.2.30.2017

.

HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY

1. Zestawienie materiałów wejściowych przewidzianych do przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający w terminie 7 dni do dnia przekazania podpisanej umowy zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy następujących materiałów (obejmujących obszary sporządzanego planu/ studium):

- komplet aktualnych map ewidencyjnych; komplet urzędowych kopii map – zgodnie 
z wymogami określonymi w art. 16 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) informacje o właścicielach, użytkownikach wieczystych nieruchomości i innych

podmiotach mających do nich tytuł prawny;

3) informacje o użytkach gruntów;

4)obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

5) kopie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych;

6) zebrane przed podpisaniem umowy wnioski na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

2. Harmonogram prac nad projektem planu/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2.1. Etap I. Prace wstępne. Opracowanie koncepcji planu/studium.

1) termin: do 60 dni od daty przekazania Wykonawcy podpisanej umowy oraz posiadanych przez Zamawiającego materiałów wejściowych;

2) przedmiot przekazania:

a) propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków do planu/studium – 
1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną,

b) koncepcja planu/studium (część tekstowa i rysunkowa) – 1 egzemplarz przygotowany do uzgodnienia z Zamawiającym w wersji papierowej i cyfrowej.

2.2. Etap II. Opracowanie projektu planu/studium.

1) termin: do 80 dni  od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego pisemnej

akceptacji koncepcji planu/studium z ewentualnymi uwagami;

2) przedmiot przekazania:

a) projekt planu/ studium przygotowany do procedury opiniowania i uzgadniania

(plan: uchwała + rysunek; studium: uchwała + ujednolicone: część tekstowa i graficzna) – 
w wersji cyfrowej + niezbędna ilość egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania (dopuszczalne są egzemplarze z pomniejszonym czytelnym rysunkiem na papierze i w technice cyfrowej),

b) opracowanie ekofizjograficzne – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,

c) prognoza oddziaływania na środowisko – 1 egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej + niezbędna ilość egzemplarzy dla przeprowadzenia procedury opiniowania i uzgadniania,

e) projekty wystąpień o opinię do projektu planu/studium wraz z rozdzielnikami –1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,

f) projekty wystąpień o uzgodnienie do projektu planu/studium wraz z rozdzielnikami – 
1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,

2.3. Etap III. Ewentualna korekta projektu planu/studium w wyniku procedury opiniowania i uzgadniania

1) termin: do 60 dni od otrzymania od Zamawiającego ostatniego uzgodnienia lub opinii do projektu planu/studium;

2) przedmiot przekazania:

a) projekt planu/studium (plan: uchwała + rysunek; studium: uchwała + ujednolicone: część tekstowa i graficzna) – tylko w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia korekt w wersji przekazanej w poprzednim etapie –w wersji cyfrowej,

b) prognoza oddziaływania na środowisko – tylko w przypadku, gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia korekt w wersji przekazanej w poprzednim etapie – 1

egzemplarz w wersji papierowej i cyfrowej,

c) wzór obwieszczenia i ogłoszenia prasowego zawiadamiających o wyłożeniu projektu planu/studium do publicznego wglądu i o wyznaczeniu terminu, w którym osoby fizyczne 
i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu/ studium – 1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną.

d)projekt planu/studium: uchwała + ujednolicone: część tekstowa i graficzna w postaci kolorowego wydruku, z zachowaniem skali – egzemplarz do wyłożenia do publicznego wglądu.

2.4. Etap IV. Ewentualna korekta projektu planu/studium w wyniku procedury wyłożenia.

1) termin: do 60 dni od otrzymania ostatniej uwagi do projektu planu/studium, albo od otrzymania od Zamawiającego informacji, że w ustalonym terminie żadna uwaga nie wpłynęła, a w przypadku konieczności ponownego uzgodnienia projektu planu/studium – od otrzymania ostatniego uzgodnienia;

2) przedmiot przekazania:

a) propozycja stanowiska w sprawie zgłoszonych uwag do projektu planu/ studium – 
1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną,

b) projekt wystąpienia o ponowne uzgodnienie projektu planu/studium wraz z rozdzielnikiem (tylko w przypadku wystąpienia konieczności dokonania uzupełniających uzgodnień) - 
1 komplet do przekazania pocztą elektroniczną,

c) projekt planu/ studium (plan: uchwała + rysunek; studium: uchwała + ujednolicone: część tekstowa i graficzna) – tylko w przypadku, gdy zaistnieje konieczność dokonania korekty zapisów w wyniku zmian dotychczasowej wersji projektu planu/studium – 1 egzemplarz 
w wersji papierowej i cyfrowej,

d) lista nieuwzględnionych uwag – 1 egzemplarz do przekazania pocztą elektroniczną.

e) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę uwzględniający wymagania wynikające 
z art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn.zm.) - aktualizacja.

2.5. Etap V. Skompletowanie dokumentacji planistycznej.

1) termin: do 5 dni od terminu uchwalenia planu/ studium

2) przedmiot przekazania:

dla planu: a) uchwała przygotowana do publikacji (uchwała w formacie *xml i część graficzna) – w ilości wymaganej przez właściwy urząd wojewódzki,

b) rysunek planu – 5 egzemplarzy w wersji papierowej z zachowaniem skali,

dla studium: część graficzna Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ełk w wersji ujednoliconej – 3 egzemplarzy w wersji papierowej z zachowaniem skali.

UWAGA: Poszczególne terminy ustalone powyższym harmonogramem odnoszą się niezależnie do poszczególnych projektów składających się na przedmiot zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA