Ełk, 25.09.2020

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021**

**Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 r. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Terminy** |
| **1.** | Przygotowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | **Koordynator** | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 ze zm.) i przekazanie do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Ełk. Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | **31.10.2020** |
| **2.** | Skierowanie pism do instytucji Gminy Ełk polecających powołanie koordynatorów ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz opracowanie planów działania koordynatorów | **1)szkoły podstawowe Gminy Ełk,**  **2) Biblioteka Publiczna Gminy Ełk,**  **3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  **4) Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach** | Przesłanie Wójtowi Gminy Ełk pism potwierdzających wyznaczenie osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności oraz planów działania.  Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | **10.11.2020** |
| **3.** | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:   1. Architektonicznej 2. Cyfrowej 3. Informacyjnej 4. komunikacyjnej | **Koordynator** | Wspieranie osób ze szczególnymi poytrzebami | **30.11.2020** |
| **4.** | Dokonanie analizy pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do minimalnych wymagań dotyczących dostępności | **1)szkoły podstawowe Gminy Ełk,**  **2) Biblioteka Publiczna Gminy Ełk,**  **3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  **4) Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach** | Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z art. 6 ustawy | **31.01.2020** |
| **5.** | Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej | **1)szkoły podstawowe Gminy Ełk,**  **2) Biblioteka Publiczna Gminy Ełk,**  **3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  **4) Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach** | Uzyskanie informacji pisemnych ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z art. 7 ustawy | **31.01.2020** |
| **6.** | Monitorowanie działalności podmiotów publicznych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | **1)szkoły podstawowe Gminy Ełk,**  **2) Biblioteka Publiczna Gminy Ełk,**  **3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  **4) Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach** | Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji oraz prowadzenie spotkań wyjazdowych. | Dwa razy do roku do 30 czerwca i 30 listopada lub konieczności wynikającej ze zmiany przepisów |
| **7.** | Uzyskanie danych zbiorczych do raportu | **1)szkoły podstawowe Gminy Ełk,**  **2) Biblioteka Publiczna Gminy Ełk,**  **3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  **4) Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach** | Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad | **31.12.2020** |
| **8.** | Sporządzenie Raportu Zbiorczego | **Koordynator wraz z zespołem** | Przekazanie raportu do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Ełk, następnie podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu oraz na stronie podmiotowej BIP | **31.03.2021** |

ZATWIERDZAM

/-/ TOMASZ OSEWSKI